Tilfluktsrom Sentrum; Rydding i løpet av 72 timer

OPPDATERT 9 mars 2022:

Tilfluktsrom på eiendom Odd Frantzens plass 6

Laksevåg vgs & Bergen maritime vgs samt Fagskolen Vestland

- Matrise for tilbakeføring av undervisningslokale 1 etg  til tilfuktsrom i løpet av 72 timer.

- Personellbehovet er ca. 30 stk i de første 48 timene i skiftordning til riving, uttransport og rydding, og deretter 6 driftspersoner i timene 49 til 72 til klargjøring av teknisk utstyr og testing

  - Personell defineres som "tilgjengelige ansatte/elever/studenter"

- Utgangspunktet er minste varslingstid,72 timer for tilbakeføring

| Time | Tiltak |  |
| --- | --- | --- |
| 0 til 24 | · Åpne «nødutganger» øst og vest. · Fjerne teknisk utstyr så som maskin simulator og vaskeri utstyr, samt garderobeskap. Dette kan lagres utenfor i en innleiet 44 fot kontainer. · Fjerne «fredstids-installasjoner» som himlinger, lysarmaturer, ventilasjonsinnstallasjoner, midlertidige dører, gulv, glassvegger og gulvbelegg via tilkomstluker øst og vest. · Rydde 3 lagerrom og tømme renholdslager · Framskaffe tilstrekkelig antall batterier til nødlysanlegg · Framskaffe Jod-tabeletter og nødvendig mengde førstehjelpsutstyr. · Framskaffe vann og nødrasjoner |  |
| 25 til 48 | · Fjerne innkassing rundt tilfluktsroms dører i hovedinngang mot nord, funksjonsteste og smøre opp dørene. · Teste og smøre opp adkomsdør fra korridor inn mot E blokk. · Stenge ventilasjonsventilene i tak. · Bygg-rengjøre arealene. · Montere nødventilasjons-aggregater på tillufts bend i rom øst( er lagret i krypekjeller i maskinhall) · Montere toalettbøtter og re-etablere dusjanlegg (lagret i krypekjeller) · Klargjøre båre-rom.(Bårer fra sivilforsvaret) · Legge fram utbryterverktøy på dertil egnet sted.( Må kjøpes inn standard sett ) · Montere takstøtter i innfestninger som markert |  |
| 49 til 71 72 | · Montere nødstrømsbatterier og teste nødlysanlegg · Teste alle dører. · Teste nødventilasjonsanlegg · Utføre trykktest og foreta sistekontroll av dører,luker,spjeld og nødstrømsanlegg. · Lukke alle dører unntatt hovedinngang · Vaske tilfluktsrommet. · Rommet meldes klart til bruk |  |

Kryssreferanser

Eksterne referanser